фото герб умен

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.11.2024 № 161**

ст.Дядьковская

**Об утверждении годового доклада о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 175 «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы, за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 175 «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы, за 2024 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Дядьковского сельского поселения  Кореновского района  от 08 ноября 2024 года № 161 |

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы « Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

на 2024 -2026 годы за 2024 год (утверждена постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района № 175 от 01 ноября 2023 года)

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в целом на 2024 год были запланированы в сумме 17,3 тыс. рублей – выполнены в полном объеме.

Мероприятие подпрограммы одно – «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ((Закупка подземного пожарного гидранта гп 100 (корпус чугунный, без флянца) с доставкой;

сведения о фактическом выполнении мероприятия программы- выполнено в полном объеме (контракт № 147 от 20 августа 2024 год на сумму 17560,00 рублей (Индивидуальный предприниматель Мельник Николай Александрович, по программе на сумму 17300,00 рублей;).

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой: запланированная сумма израсходована в полном объеме (17,3 тыс. рублей), оценку эффективности реализации муниципальной программы -100%.

отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы:

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус 1 \срок реализации | Значение показателей | | | | |
| 1 год (2024 год) реализации - план \ факт | 2 год реализации план | 3 год реализации план | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель-повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района, в том числе с массовым посещением людей:  - Количество пожаров на территории Дядьковского сельского поселения ;  - Число пострадавших от пожаров на территории Дядьковского сельского поселения;  - Материальные потери от пожаров | единиц | 1\ 1,2,3,4 кварталы года | 0\0  0\0  0\0 | 0  0  0 | 0  0  0 | х | х |
| 1.2 | Повышение уровня грамотности населения Дядьковского сельского поселения Кореновского района по вопросам пожарной безопасности:  - Организация проведения собраний, сходов населения. - Противопожарная пропаганда;  - Проведение бесед по противопожарной безопасности с семьями, состоящими в группе риска;  - Обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к водоемам, гидрантам и дамбам поселения;  - Проводить мониторинг территории поселения по несанкционированному сжиганию сухой травы и бытовых отходов (В случае повышенной пожарной опасности установление особого противопожарного режима особенно!); | единиц | 1\ 1,2,3,4 кварталы года | 12\12  12\12  12\12  Постоянно  Постоянно | 12  12  12  Постоянно  Постоянно | 12  12  12  Постоянно  Постоянно | х | .х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ((Закупка подземного пожарного гидранта гп 100 (корпус чугунный, без флянца) с доставкой.) | единиц | 1\ 3,4 кварталы года | 1\1 | 1 | 1 | х | х |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы за 2024 год.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий.

 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= М в/ М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= 1\1=1

 Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

 Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному.В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и

при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

СРм – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

СРм=1

Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эис=17,3 тыс. Рублей\17,3 тыс. Рублей =1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее–степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

 Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

СДп/ппз = 1 шт / 1 шт =1;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

 Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п = ∑ СДп/ппз\*ki,

где:

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,

∑ ki=1.

 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп= 1 шт / 1 шт =1;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпп/ ЗПгпф,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М,

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М СРгп = ∑ СДгппз\*ki,

где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

j ЭРгп=1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы .

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j,

где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj= Фj/Ф,

где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм (основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j, в 2024 году

j ЭРгп=0,5х1+0,5х1=1 в 2024 году высокая степень эффективности реализации программы.

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

на 2024 -2026 годы за 2024 год \_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия,  № пункта,  подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем  финансирования, предусмотренный программой  на текущий год,  (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом,  (тыс. руб.) | | | Профинансировано  на текущий год, предусмотренный бюджетом  (тыс. руб.) | | | | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ((Закупка подземного пожарного гидранта гп 100 (корпус чугунный, без флянца) с доставкой.) | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | Мероприятие запланированное на 2024 год выполнено |

Показатели муниципальной программы соответствуют государственной политики, и приоритетам развития Краснодарского края, а также результатам развития социально- экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района (оценка за 2024 год).

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева