

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.11.2024 № 162**

ст.Дядьковская

**Об утверждении годового доклада о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 171 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы, за 2024 год**

 В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 171 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы, за 2024 год (прилагается).

 2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииДядьковского сельского поселенияКореновского районаот 08 ноября 2024 года № 162 |

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы « Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы» утверждена постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района №171 от 01 ноября 2023 года.

 Фактические объемы финансирования муниципальной программы в целом на 2024 год были запланированы в сумме 27,0 тыс. рублей – выполнены в полном объеме.

 Мероприятие подпрограммы одно – «Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие».

 Источник финансирования - средства бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

 Сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы- выполнены в полном объеме (контракт № 139 от 09 августа 2024 год на сумму 20776,00 рублей (ИП Лобачева ТА), контракт №141 от 13 августа 2024 года на сумму 4876,00 рублей (ИП Лобачева ТА), контракт № 152 от 26 августа 2024 года на сумму 1348,00 рублей по программе;

 Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой: запланированная сумма израсходована в полном объеме (27,0 тыс. рублей), но в связи с тем, что закупки проводились через РИССЗ КК была экономия, которая также использована на закупку ламп – общее количество 126 шт. при плановой 70 штук;

 Оценку эффективности реализации муниципальной программы -100%.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы:

 -Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные:

 Базовый показатель в 2023 году (прогноз) 355 шт. светильников уличного освещения, в том числе 305 шт. энергосберегающие;

 2024 год планируемый показатель 357 шт. светильников уличного освещения, в том числе 350 шт. энергосберегающие - -запланированный показатель достигнут.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы, за 2024 год.

  Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий.

  Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= М в/ М,

где:

 СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

 М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= 1\1=1

  Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

  Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

 Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и

при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

 В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

 Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

 СРм – степень соответствия запланированному уровню расходов;

 Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

 Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году.

 Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

СРм=1

Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

 Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

 Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

 СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эис=27 тыс. Рублей\27,0 тыс. Рублей =1

 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия).

 . Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее–степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

  Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

СДп/ппз = 126 шт / 70=1,8;

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

 СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

 ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

  Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

 СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

 N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

 При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРп/п = ∑ СДп/ппз\*ki,

где:

 ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,

 ∑ ki=1.

  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп= 126 шт / 70=1,8;

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпп/ ЗПгпф,

где:

 СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М,

где:

 СРгп – степень реализации муниципальной программы;

 СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

 При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

 При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 М СРгп = ∑ СДгппз\*ki,

где:

 ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

j ЭРгп=1

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

 j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j,

где:

 ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

 СРгп – степень реализации муниципальной программы;

 ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

 kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

 kj= Фj/Ф,

где:

 Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

 Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

 j – количество подпрограмм (основных мероприятий).

 8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j, в 2024 году

j ЭРгп=0,5х1+0,5х1,8=1,4 в 2024 году высокая степень реализации программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |

 ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы за 2024год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет  | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие .  | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено  |

 Показатели муниципальной программы соответствуют государственной политики, и приоритетам развития Краснодарского края, а также результатам развития социально- экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района (оценка за 2024 год).

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева