Описание: Описание: фото герб умен

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.11.2024 № 172**

ст.Дядьковская

**Об утверждении годового доклада о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 173«Охрана окружающей среды в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы (с изменениями от 20 февраля 2024 года №13, от 03 июня 2024 года № 42, от 12 ноября 2024 года № 169), за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 173 «Охрана окружающей среды в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы (с изменениями от 20 февраля 2024 года №13, от 03 июня 2024 года № 42, от 12 ноября 2024 года № 169), за 2024 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Дядьковского сельского поселения  Кореновского района  от 20 ноября 2024 года № 172 |

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 173 «Охрана окружающей среды в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы (с изменениями от 20 февраля 2024 года №13, от 03 июня 2024 года № 42), за 2024 год.

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в целом на 2024 год были запланированы в сумме 605,7 тыс. рублей – выполнены в полном объеме.

Мероприятия программы три:

1. Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений (Обкосы сорной растительности -косилкой роторной, мотокоса с леской\диском на сумму 483,6 тыс. рублей;

2. Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения - без финансирования,

3. Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона. На сумму 21.4 тыс. рублей.

4. Одна подпрограмма - два мероприятия подпрограммы: 1.Благоустройство территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района – Монтаж освещения территории футбольного поля Дядьковского сельского поселения Кореновского района» софинансирование на сумму -50,7 тыс. рублей; 2. «Благоустройство территории по улице Советской в станице Дядьковской Кореновского района» на сумму 50,0 тыс. рублей.

Источник финансирования - средства бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

Сведения о фактическом выполнении мероприятий программы - выполнены в полном объеме (1. Контракты с ИП Сефиханова Ульзана Гаджикеримовна – косьба сорной растительности - № 89 от 11.04.2024 на сумму 91200,00 рублей;

№ 90 от 11.04.2024 на сумму 107038,40;

№ 96 от 02.05.2024 года на сумму 91061 рублей;

№ 101 от 13 мая 2024 года на сумму 194691,12 рублей- на сумму 144141,60 рублей по программе;

МУП ЖКХ «Станица» - косьба сорной растительности) № 095 от 27.04.2024 года на сумму 50160,00 рублей по программе – общая сумма по косьбе 483,6 тыс. рублей;

Индивидуальный предприниматель Павлов Вячеслав Викторович (акарицидные обработки) контракт № 083 от 04 апреля 2024 года через сайт РИССЗ КК по программе – общая сумма по акарицидным обработкам -21,4 тыс. рублей;

Подпрограмма «Финансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора»:

1. Благоустройство территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района – Монтаж освещения территории футбольного поля Дядьковского сельского поселения Кореновского района» софинансирование по программе на сумму -50,7 тыс. рублей - аукцион ИП Лобачева ТА(освещение футбольного к5онтракт А 135 \01186000082240000700001 общая сумма контракта 691096,45 рублей;
2. «Благоустройство территории по улице Советской в станице Дядьковской Кореновского района» на сумму 50,0 тыс. рублей контракта от 18 ноября 2024 года № 201 на сумму 53386,65 рублей, в том числе по программе 50,0 тыс. рублей. Общая сумма по подпрограмме в 2024 году 100,7 тыс. рублей.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы: Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы №173 от 01 ноября 2023 года в соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года №166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации по подпрограмме «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района», основных мероприятий, и включает в себя:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм –(обсуждение по отбору проектов местных инициатив) :

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации: доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) в 2024 году- плановый показатель 20% ;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов- 50,7тыс. рублей (план) (по футбольному полю) и 50,0 тыс. рублей (план) (посадка растений);

оценку эффективности использования средств местного бюджета не менее -95% от запланированных;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, по результатам собрания граждан по отбору проектов местных инициатив решено утвердить проект местной инициативы (два конкурсных отбора), направленной на благоустройство футбольного поля в станице Дядьковской и на посадку растений, с целью направления проектов на участие в отборе проектов местных инициатив ( Протокол от 11 декабря 2023 года и протокол от 29 октября 2024 года);

На следующем этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий:

СРм= М в/ М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По подпрограмме:

М – Общее количество мероприятий запланированных в 2024 году – 2 (Отбор проектов местных инициатив, с участием в обсуждении не менее 20% граждан от 18 лет, проживающих на территории поселения).

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 2.

СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы 2\2=1

По программе:

М – Общее количество мероприятий запланированных в 2024 году – 3 (Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений (Обкосы сорной растительности), Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения, Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей; Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона).

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -3

СРм – степень реализации мероприятий программы 3\3=1.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Подпрограмма «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» исполнение в 2024 году - проекты местной инициативы, направленные на благоустройство футбольного поля в станице Дядьковской и посадку растений, с целью направления проекта на участие в отборе проектов местных инициатив ( Протокол от 11 декабря 2023 года ипротокол от 29 октября 2024 года ):

- доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) -2229 человек, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов ( благоустройство футбольного поля в станице Дядьковской), от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)-3300 человек. Фактически 67%, план 20%;

- доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) - 2235 человек, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов ( благоустройство футбольного поля в станице Дядьковской), от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) - 3300 человек. Фактически 67,7%, план 20%.

Программные мероприятия в 2024 году:

Обкосы сорной растительности 48мч (план) на сумму 50160 рублей

-косилкой роторной, мотокоса с леской\диском 1404,1соток (план) на сумму 433440,0 рублей; Все мероприятия выполнены в полном объеме - 100% выполнение/ общая сумма 483,6 тыс. рублей.

Обеспечение экологического образования, просвещения и привлечение внимания населения к проблемам экологии с помощью распространения размещения информации на сайте. В том числе:

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий – план 1 мероприятие /факт 1 мероприятие на сходе граждан. Все мероприятия выполнены в полном объеме - 100% выполнение;

- Количество распространенных рекламных материалов социально-экологической направленности 10 шт план, факт 10 шт (листовки по борьбе с загрязнением экологии) Все мероприятия выполнены в полном объеме - 100% выполнение.

Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей;

Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона. План в 2024 году – на сумму 21,4 тыс. рублей (объем мероприятия 11807м2), по факту проведения процедуры закупки через ЗМО на сумму 21,4 тыс. рублей (объем мероприятия 11807м2), в связи с чем проводилась корректировка суммы в программе в 2024 году. Все мероприятия выполнены в полном объеме - 100% выполнение.

Выполнение данного условия в 2025-2026 годах подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для подпрограммы «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района», как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году -100,7 тыс. рублей;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году – 100,7 тыс. рублей.

ССуз подпрограммы =1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия Программы:

Обкосы сорной растительности 48мч (план) на сумму 50160,00 рублей

-косилкой роторной, мотокоса с леской\диском1404,1соток (план) на сумму 433440,0 рублей

Общая сумма финансирования мероприятия Зф - 483,6 тыс. рублей;

плановые расходы на реализацию в отчетном году Зп -483,6 тыс. рублей

Факт ССуз=1

Обеспечение экологического образования, просвещения и привлечение внимания населения к проблемам экологии с помощью распространения размещения информации на сайте. В том числе:

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий – план 1 мероприятие /факт 1 мероприятие на сходе граждан Все мероприятия выполнены в полном объеме - без финансирования.;

- Количество распространенных рекламных материалов социально-экологической направленности 10 шт план, факт 10 шт (листовки по борьбе с загрязнением экологии) без финансирования. Факт ССуз не может быть рассчитан.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия Программы:

Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона. плановые расходы на реализацию в отчетном году Зп - на сумму 21,4 тыс. рублей (объем мероприятия 11807м2), Общая сумма финансирования меропрития Зф - на сумму 21,4 тыс. рублей (объем мероприятия 11807м2).

Факт ССуз=1.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для подпрограммы «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района», как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета –100,7 тыс. рублей на подпрограмму;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета-50,7 тыс. рублей 1 подпрограмма 100,7 тыс. рублей.

Эис=1.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для мероприятий программы, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета -605,7 тыс. рублей три мероприятия и одна подпрограмма;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета -605,7 тыс. рублей 3 мероприятия и одна подпрограмма в том числе.

Эис=1.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее–степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

Все основные мероприятия выполнены в полном объеме. Мероприятия подпрограммы в стадии выполнения.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Для подпрограммы «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» (Проведение конкурсного отбора инициативных проектов - голосование за проект местной инициативы, направленный на благоустройство футбольного поля в станице Дядьковской и посадка растений, с целью направления проекта на участие в отборе проектов местных инициатив.

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)= 335,0;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)) фактически достигнутое на конец отчетного периода – 67%;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)20%.

Для целевых показателей по мероприятиям:

Целевой показатель

ЗПп/пф – Обкосы сорной растительности

-косилкой роторной, мотокоса с леской\диском- 48м\ч /1404,1соток

ЗПп/пп - Обкосы сорной растительности

-косилкой роторной, мотокоса с леской\диском- 48м\ч /1404,1соток

СДп/ппз= 1.

Целевой показатель - Доля территорий, на которых проводятся карантинные фитосанитарные меры от общей площади карантинных фитосанитарных зон

ЗПп/пф – Доля территорий, на которых проводятся карантинные фитосанитарные меры от общей площади карантинных фитосанитарных зон – 7,8%;

ЗПп/пп - Доля территорий, на которых проводятся карантинные фитосанитарные меры от общей площади карантинных фитосанитарных зон – 7,8%;

СДп/ппз= 1

Целевой показатель - Обеспечение экологического образования, просвещения и привлечение внимания населения к проблемам экологии с помощью распространения размещения информации на сайте.

В том числе:

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий 1 мероприятие;

- Количество распространенных рекламных материалов социально-экологической направленности 10 шт.

ЗПп/пф – Обеспечение экологического образования, просвещения и привлечение внимания населения к проблемам экологии с помощью распространения размещения информации на сайте.

В том числе:

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий 1 мероприятие;

- Количество распространенных рекламных материалов социально-экологической направленности 10 шт.

ЗПп/пп - Обеспечение экологического образования, просвещения и привлечение внимания населения к проблемам экологии с помощью распространения размещения информации на сайте.

В том числе:

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий 1 мероприятие;

- Количество распространенных рекламных материалов социально-экологической направленности 10 шт.

СДп/ппз= 1.

Целевой показатель - Организация работ по предупреждению возникновения и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, коричнево-мраморным клопом, в том числе: Площадь территорий мест массового отдыха на территории Дядьковского сельского поселения, на которых проведены противоклещевые (акарицидные) мероприятия.

ЗПп/пф – Организация работ по предупреждению возникновения и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, коричнево-мраморным клопом, в том числе: Площадь территорий мест массового отдыха на территории Дядьковского сельского поселения, на которых проведены противоклещевые (акарицидные) мероприятия11507 м2;

ЗПп/пп - Организация работ по предупреждению возникновения и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, коричнево-мраморным клопом, в том числе: Площадь территорий мест массового отдыха на территории Дядьковского сельского поселения, на которых проведены противоклещевые (акарицидные) мероприятия11507 м2;

СДп/ппз= 1

Степень реализации

подпрограммы «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района 100%;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы «Реализация инициативных проектов в Дядьковском сельском поселении Кореновского района 100%;

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

Основного мероприятия - Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений, рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – Основного мероприятия - Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений - 48м\ч косьба косилкой /1404,1соток косьба бензотриммером - 100%;

СДп/ппз – Основного мероприятия - Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений- 48м\ч косьба косилкой /1404,1соток косьба бензотриммером - 100%;

N – число целевых показателей Основного мероприятия - Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений -2 мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

Основного мероприятия - Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения, рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения. В том числе:

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий 1 мероприятие;

- Количество распространенных рекламных материалов социально-экологической направленности 10 шт.;

СДп/ппз – Основного мероприятия - Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения. В том числе:

- Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий 1 мероприятие;

- Количество распространенных рекламных материалов социально-экологической направленности 10 шт.;

N – число целевых показателей Основного мероприятия - Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения.

-2 мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

Основного мероприятия - Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей;

Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона 11807м2.;, рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – Основного мероприятия - Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;

Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона 11807м2.;

СДп/ппз – Основного мероприятия - Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;

Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона 11807м2.;

N – число целевых показателей Основного мероприятия - Услуги специализированных предприятий, организаций по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;

Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона 11807м2.; - одно мероприятие.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы 100%;

СРп/п – степень реализации подпрограммы- в настоящее время 100%;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы

ЭРп/п =1

Программных мероприятий:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации Программных мероприятий;

СРп/п – степень реализации подпрограммы- в настоящее время 100%;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

ЭРп/п =1.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

По факту исполнения в2024 году

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода- 100% (Обкосы сорной растительности 48м\ч – выполнено в полном объеме, 1404,09 соток – выполнено в полном объеме, акарицидные обработки – 11807м2-– выполнено в полном объеме. Доля территорий, на которых проводятся карантинные фитосанитарные меры от общей площади карантинных фитосанитарных зон-7,8% – выполнено в полном объеме). Мероприятие по подпрограмме «доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)» плановое значение 20%, фактическое 67% - выполнено в полном объеме;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 100% (Обкосы сорной растительности 48м\ч – выполнено в полном объеме, 1404,09 соток – выполнено в полном объеме, акарицидные обработки – 11807м2 – выполнено в полном объеме. Доля территорий, на которых проводятся карантинные фитосанитарные меры от общей площади карантинных фитосанитарных зон-7,8% – выполнено в полном объеме, мероприятие по подпрограмме «доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)» плановое значение 20%, фактическое 67% - выполнено в полном объеме).

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М,

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы – 100%;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы – 100%;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы 4 мероприятия –выполнены в полном объеме.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

М СРгп за 2024 год =1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы 100%;

ЭРп/п – эффективность реализации мероприятий 100%;

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj= Фj/Ф,

где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм 1 (основных мероприятий 4) .

Kj=1 (все программные мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные денежные средства (кроме подпрограммных мероприятий по финансированию) использованы в полном объеме)

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = 0,5+0,5=1 высокая степень реализации Программы.

Показатели муниципальной программы соответствуют государственной политики, и приоритетам развития Краснодарского края, а также результатам развития социально- экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района (оценка за 2024 год).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы №173 от 01 ноября 2023 года, за 2024 год

\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия,  № пункта,  подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем  финансирования, предусмотренный программой  на текущий год,  (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом,  (тыс. руб.) | | | Профинансировано  на текущий год, предусмотренный бюджетом  (тыс. руб.) | | | | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | Местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Обкосы сорной растительности  -косилкой роторной, мотокоса с леской\диском | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 483,6 | 0 | 0 | 0 | 483,6 | 0 | 0 | 483,6 | 0 | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено |
| Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения - без финансирования | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено |
| Услуги специализированных предприятияй, организацияй по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;  Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона. | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено |
| Одна подпрограмма - Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 100,7 | 0 | 0 | 0 | 100,7 | 0 | 0 | 100,7 |  | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено (два конкурсных отбора выполнены в полном объеме) |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева