

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24.12.2024 № 204**

ст.Дядьковская

**Об утверждении годового доклада о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 172 «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы**

 **за 2024 год**

 В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года № 166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 172 «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы (с изменениями от 12 декабря 2024 года № 191) за 2024 год (прилагается).

 2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииДядьковского сельского поселенияКореновского районаот 24 декабря 2024 года № 204 |

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 172 «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы (с изменениями от 12 декабря 2024 года № 191) за 2024 год.

 Фактические объемы финансирования муниципальной программы в целом на 2024 год были запланированы в сумме– 344,6 тыс. рублей - выполнение 100%.

 Целевые показатели на 2024 год:

 Целевой показатель - Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района Л=Лфакт \Л плановое\*100%= 100%,

где Лфакт- фактическое обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (Информационные щиты, стенды, сайт поселения, информирование населения через газеты) – 1 условная единица;

Л плановое - плановое обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (Информационные щиты, стенды, сайт поселения, информирование населения через газеты) – 1 условная единица.

 Целевой показатель - Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления:

М= Мфакт = фактическое Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления, 10 единиц;

 Целевой показатель - Количество рабочих станций, оснащенных современной антивирусной защитой:

Т=Тфакт, где

 Т факт - Количество рабочих станций, оснащенных современной антивирусной защитой (антивирус «Касперский») - 10 единиц;

 Целевой показатель - Обеспечение рабочих мест специалистов обновленными программными комплексами

О=О факт\О плановое\*100%, где О факт – фактическая обеспеченность рабочих мест специалистов обновленными программными комплексами (гарант, АРМ Муниципал, СКБ»Контур» и т.д) – 10 единиц ;

О плановое – плановая обеспеченность рабочих мест специалистов обновленными программными комплексами (гарант, АРМ Муниципал, СКБ» Контур» и т.д) – 10 единиц.

Мероприятия программы :

-1.1.2 Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрирование ПО, Закупки проводились через электронный магазин / контракт№13 от 09 января 2024 года ООО «Власть ИНФО» на сумму 20400,00 рублей

-1.1.3Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет на сумму 121,0 тыс. рублей ( ПАО «Ростелеком» контракт 167И от 09 января 2024 на сумму 141480,00 рублей)

- 1.1.4 Приобретение и обновление программного обеспечения на сумму 67,5 тыс. рублей (Контракт 06К\ВЗС\СМЭВ\4768 (Випнет) с ГУП КК ЦИТ» от 19 февраля 2024 года на сумму 8700,00 рублей, Контракт 0003 от 09 января 2024 г. На сумму 12000,00 рублей с ООО «Изумруд», контракт от 01.февраля 2024 года № КР\139-ТП-24 ОО «НПО»Криста» на сумму 46800,00 рублей;

-1.1.5 Информирование населения через газету «Кореновские Вести», Кореновск ТВ на сумму 135,7 тыс. рублей (Контракт 007 от09 января 2024 года с ООО «Кореновск ТВ» на сумму 21600,00 рублей, договор 192/1 от 28 октября 2024 года на сумму 598,20 рублей по программе (контракт на сумму 12600,00 рублей), контракт 015 от 09 января 2024 года с ООО «Кореновские Вести» по программе 113500,00 рублей ( общая сумму контракта 179998,20 рублей).

 Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой: запланированная сумма израсходована в объеме 100% (оценку эффективности реализации муниципальной программы -100%.

отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы:

 Проведение оценки эффективности реализации

муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 172 «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы (с изменениями от 12 декабря 2024 года № 191) за 2024 год.

 В соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года №166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

 Оценка степени реализации мероприятий

 Степень реализации мероприятий:

СРм= М в/ М,

где:

 СРм – степень реализации мероприятий =1;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году =4 мероприятия ;

 М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году= 4 мероприятия.

По подпрограмме:

М – Общее количество мероприятий запланированных в 2024 году

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм – степень реализации мероприятий по программе:

М – Общее количество мероприятий запланированных в 2024 году – 4

 (1.1.2 Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрирование ПО, Закупки проводились через электронный магазин / контракт№13 от 09 января 2024 года ООО «Власть ИНФО» на сумму 20400,00 рублей

-1.1.3Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет на сумму 121,0 тыс. рублей ( ПАО «Ростелеком» контракт 167И от 09 января 2024 на сумму 141480,00 рублей)

- 1.1.4 Приобретение и обновление программного обеспечения на сумму 67,5 тыс. рублей (Контракт 06К\ВЗС\СМЭВ\4768 (Випнет) с ГУП КК ЦИТ» от 19 февраля 2024 года на сумму 8700,00 рублей, Контракт 0003 от 09 января 2024 г. На сумму 12000,00 рублей с ООО «Изумруд», контракт от 01.февраля 2024 года № КР\139-ТП-24 ОО «НПО»Криста» на сумму 46800,00 рублей;

-1.1.5 Информирование населения через газету «Кореновские Вести», Кореновск ТВ на сумму 135,7 тыс. рублей (Контракт 007 от09 января 2024 года с ООО «Кореновск ТВ» на сумму 21600,00 рублей, договор 192/1 от 28 октября 2024 года на сумму 598,20 рублей по программе (контракт на сумму 12600,00 рублей), контракт 015 от 09 января 2024 года с ООО «Кореновские Вести» по программе 113500,00 рублей ( общая сумму контракта 179998,20 рублей).

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -4

СРм – степень реализации мероприятий программы 4\4=1.

 Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

 Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

 Все мероприятия в 2024 году выполнены в полном объеме - 100% выполнение.

 Выполнение данного условия в 2025-2026 годах подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию меропрития (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

 В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для мероприятия , как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

 Зф – при условии, что фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

 Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия: Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрир

Зф –фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году -20,4 тыс. рублей;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году – 20,4 тыс. рублей

ССуз=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия:

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия:- Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для мероприятия , как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов=1;

 Зф – при условии, что фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году -20,4 тыс. рублей;

 Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году – 20,4 тыс. рублей.

Плановый ССуз=1

-Приобретение и обновление программного обеспечения на сумму 67,5 тыс. Рублей

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для мероприятия , как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

 Зф – при условии, что фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году -67,5 тыс. рублей;

 Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году – 67,5 тыс. рублей.

ССуз=1

-- Информирование населения через газету «Кореновские Вести», Кореновск ТВ на сумму 135,7 тыс. Рублей

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для мероприятия, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

 Зф – при условии, что фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году -135,7 тыс. рублей;

 Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году – 135,7 тыс. рублей.

ССуз=1

Общая сумма финансирования мероприятия Зф - 344,6тыс. рублей;

плановые расходы на реализацию в отчетном году Зп -344,6 тыс. рублей

Факт ССуз=1

 Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 Оценка эффективности использования средств местного бюджета

 Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для программы ««Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы за 2024 год, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

 Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

 СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета Эис=1

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для мероприятий программы, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета -4 мероприятия реализованы полностью ;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета – все мероприятия программы в 2024 году на сумму 344,6 тыс. рублей

Эис=1

 Если доля финансового обеспечения реализации программы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее–степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

 Все основные мероприятия на 2024 год выполнены в полном объеме.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

 Для программы ««Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы за 2024 год - Создание единого информационного пространства Дядьковского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства Кубани, условий для повышения эффективности местного самоуправления на территории поселения за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) расширение возможности доступа населения и организаций поселения к информации и муниципальным услугам за счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Наличие актуальной информации в сети Интернет, чтобы быстрее и объективнее реагировать на проблемы граждан, достаточно компетентно и обоснованно выступать с новыми инициативами, более оперативно анализировать, учитывать общественные настроения, более оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях

 СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы = 1 ;

 ЗПп/пф – значение целевого показателя программы ( фактически достигнутое на конец отчетного периода – 344,6 тыс. рублей ;

 ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя программы – 344,6 тыс. рублей.

 Для целевых показателей по мероприятиям:

Целевой показатель Целевой показатель - Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района

ЗПп/пф – 100%

ЗПп/пп – 100%

СДп/ппз= 1

Целевой показатель - Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов органов местного самоуправления

ЗПп/пф – 10 единиц

ЗПп/пп – 10 единиц

СДп/ппз= 1

Целевой показатель - Целевой показатель - Количество рабочих станций, оснащенных современной антивирусной защитой

ЗПп/пф – 10 единиц»

ЗПп/пп – 10 единиц

СДп/ппз= 1

Целевой показатель - Целевой показатель - Обеспечение рабочих мест специалистов обновленными программными комплексами

 ЗПп/пф – 100%

ЗПп/пп – 100%

СДп/ппз= 1

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

 Степень реализации

рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

 СРп/п – степень реализации

 СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя ;

 N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

 Основного мероприятия - «Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрирование ПО», рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

 СРп/п – Основного мероприятия - «Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрирование ПО» - 100%;

 СДп/ппз – Основного мероприятия - «Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрирование ПО» - 100%;

 N – число целевых показателей Основного мероприятия - «Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрирование ПО» -1 мероприятие.

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

 Основного мероприятия - «Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет», рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

 СРп/п – Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет» на сумму 121,0 тыс. рублей ;

- СДп/ппз – Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет» на сумму 121,00 тыс. рублей

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

 Основного мероприятия - Приобретение и обновление программного обеспечения, рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

 СРп/п – Основного мероприятия - Приобретение и обновление программного обеспечения -67,5 тыс. рублей ;

 СДп/ппз – Основного мероприятия - Приобретение и обновление программного обеспечения -67,5 тыс. рублей

 N – число целевых показателей Основного мероприятия - одно мероприятие.

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

 Степень реализации

 Основного мероприятия - Информирование населения через газету «Кореновские Вести», Кореновск ТВ , рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

 СРп/п – Основного мероприятия - Информирование населения через газету «Кореновские Вести», Кореновск ТВ -135,7 тыс. рублей ;

 СДп/ппз – Основного мероприятия - Информирование населения через газету «Кореновские Вести», Кореновск ТВ -135,7 тыс. рублей

 N – число целевых показателей Основного мероприятия - одно мероприятие.

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

 Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

 Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис,

где:

 ЭРп/п – эффективность реализации программы;

 СРп/п – степень реализации программы- в настоящее время 100%;

 Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы

ЭРп/п =1

 Программных мероприятий

ЭРп/п = СРп/п\*Эис,

где:

 ЭРп/п – эффективность реализации Программных мероприятий;

 СРп/п – степень реализации программы- в настоящее время 100%;

 Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

ЭРп/п =1

 Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

 Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

 Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

 для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

По факту исполнения в 2024 году

 СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода- 100%

 ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 100%.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М,

где:

 СРгп – степень реализации муниципальной программы – 100%;

 СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы – 100%;

 М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы 3 мероприятия – выполнены в полном объеме.

 При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

М СРгп за 2024 год =1

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

 j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = где:

 ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

 СРгп – степень реализации муниципальной программы 100%;

 ЭРп/п – эффективность реализации мероприятий 100%;

 kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

 kj= Фj/Ф,

где:

 Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

 Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

 j – количество мероприятий 4 .

Kj=1 (все программные мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные денежные средства использованы в полном объеме.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

 В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = 0,5+0,5=1

 В данном разделе предоставляются расчетные показатели за 2024 год по факту. За период 2025-2026 годы показатели так же будут рассчитаны в соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года №166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |

 ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, № пункта, подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, (тыс. руб.) | Профинансировано на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет  | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |
| Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», обслуживание и администрирование ПО | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 20,4 | 0 | 0 | 20,4 | 0 | Мероприятие , запланированное на 2024 год выполнено  |
| Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети «Интернет | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 121,0 | 0 | 0 | 0 | 121,0 | 0 | 0 | 121,0 | 0 | Мероприятие , запланированное на 2024 год выполнено |
| Приобретение и обновление программного обеспечения | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 0 | 0 | 67,5 | 0 | Мероприятие , запланированное на 2024 год выполнено |
| Информирование населения через газету «Кореновские Вести», Кореновск ТВ | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 135,7 | 0 | 0 | 0 | 135,7 | 0 | 0 | 135,7 | 0 | Мероприятие , запланированное на 2024 год выполнено |
| Итого |  | 0 | 0 | 344,6 | 0 | 0 | 0 | 344,6 | 0 | 0 | 344,6 | 0 |  |

 Показатели муниципальной программы соответствуют государственной политики, и приоритетам развития Краснодарского края, а также результатам развития социально- экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района (оценка за 2024 год).

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева