Контроль 33

Заместителю главы муниципального

образования Кореновский район,

начальнику управления экономики

Е.Н.Буковской

«О выполнении резолюции совещания

по целевым программам»

3. Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района планирует в 2012 году подготовить пакет документов ( документы по проектно – сметной документации, заключение госэкспертизы и т.д.), в начале 2013 года сформированный пакет документации инвестиционных проектов подать на отборочный конкурс для вступления в ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012-2015гг» на софинансирование мероприятий в 2014 году.

4. Реестр оценки эффективности реализации программ

4.1.Сводный реестр оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ и проведенных мероприятий в рамках краевых целевых программ на условиях софинансирования за 2011 год по Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района

4.1.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района за 2011 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя | Фактическое значение показателя за отчетный период | Объем освоенных денежных средств, тысяч рублей | Примечание |
| Обучение населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы, укрепление материально-технической базы:  Приобретение информарционного уголка;  Приобретение информационных табличек | Шт.  Шт | | 1  3 | 1  3 | 9,0 | Денежные средства использованы полностью |
| Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения. Проведение выборов в Думу, проведение праздничных, культурных, спортивных мероприятий | Шт.  Шт. | | 1  8 | 1  8 |  | Без финансирования |
| Привлечение членов Дядьковского станичного казачьего общества к участию в охране общественного порядка на территории поселения. Количество дежурств по охране общественного порядка на территории поселения, количество казаков, принявших участие в дежурствах) | Шт.  человек | | 97  285 | 97  291 |  | Без финансирования |
| Проведение мероприятий по исключению фактов незаконного использования иностранной рабочей силы, Выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации Беседы с населением, проводимых раз в квартал, проводимые представителями территориальных органов местного самоуправления | Количество бесед | | 0 | 4 | 4 | Без финансирования |
| 4.1.2. «Развитие водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2011 год | | | | | | |
| Повышение уровня качества воды,  Снижение потерь воды. | | санитарным нормам  % | Соответствие санитарным нормам  сокращение потерь воды на 0,5%, | Соответсвует санитарным нормам.  Снижены потери воды на 0,5%, что составляет 1,2тыс. м3 в год, или 24,6тыс. рублей в год | 220,00 тыс. рублей (198,00 тыс. рублей средства краевого бюджета,22,0 тыс. рублей средства местного бюджета | По результатам торгов проведенных методом запроса котировок общая сумма контракта - 220,0 тыс. рублей. Денежные средства использованы полностью |
| * + 1. . «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010 -2012 годы | | | | | | |
| Создание единого информационного пространства Дядьковского сельского поселения. Создание условий для доступности информации | |  | Обеспечение работы сайта, обновление информации в электоронном виде на сайте | Обеспечена работа сайта, информация в электронном виде систематическиобновляется на сайте. Программные мероприятия выполнен в полном объеме | 32,0 | Денежные средства использованы полностью. |
| * + 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2011 год» | | | | | | |
| Приобретение информационного уголка  информирование актуальными сведениями предпринимателей поселения, жителей станицы, желающих организовать самозанятость и другие формы предпринимательства | | Шт.  чел | 1  Не менее 1 человека | 1  Обращение - 3 человека  Оформление самозанятости 1 человек(по самозанятости через ЦЗН) | 2,0 | Денежные средства использованы полностью |
| * + 1. «Об обеспечении деятельности Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011 год» | | | | | | |
| Информирование населения через средства печати о решениях Деятельность Совета оптимально организована. Депутатам предоставляется информация в полном объеме каждому(закупка канцтоваров). | |  | Выполнить мероприятия согласно перечня мероприятий программы | Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме | 20,0 | Денежные средства использованы полностью |
| * + 1. Соглашение рамках реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года №458 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению документами территориального планирования и землеустроительной документацией» на 2011 год | | | | | | |
| Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района, промежуточные показатели достигнуты (1-й этап работ в 2011 году, акт выполненных работ) | | Акт, выполненных работ по первому этапу работ | Выполнить работы, предусмотренные графиком работ | Работы согласно перечня мероприятий выполнены полностью | 20,00 | Денежные средства использованы полностью |
| 4.1.7. Соглашение-для реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2011 год | | | | | | |
| Проведение мероприятий по ремонту улицы Мира: Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравий ной смеси  Устройство покрытий из щебеночного-песчано-гравийной смеси однослойной толщиной 15 см  снижение уровня износа дорожного покрытия | | 100м3 материала основания(в плотном теле)  1000м2 основания или покрытия  % | 1,177  2,907  42,0 | 1,177  2,907  42,0 | 1112,7 | Денежные средства использованы полностью.  5,7 средства краевого бюджета недоиспользованы, в связи с тем что по результатам торгов контракт был заключен на общую сумму 1112,7 тыс. рублей |
| 4.1.8. Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальноых образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2012 годы) | | | | | | |
| Мероприятия: разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | | Акт, выполненных работ по первому этапу работ | Выполнить работы, предусмотренные графиком работ | Работы согласно перечня мероприятий выполнены полностью | 98,0 | Денежные средства использованы полностью |
| * + 1. Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Дядьковского сельского поселения Кореновского района на реализацию мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» | | | | | | |
| произведена доплата к заработной плате, инструктору по спорту  Количество населения , постоянно занимающимся спортом, к общей численности населения | | рублей  % | 26,4  26,7 | 26,4  28,5 | 26,4 | Денежные средства использованы полностью |
| 4.1.10. Соглашение в рамках реализации краевой целевой программы »Культура Кубани» (2009-2011 годы) | | | | | | |
| Повысить уровень укомплектованности книжными фондами библиотеки поселения | | книг  в% | 61  0,3 | 61  0,3 | 4,0 | Денежные средства использованы полностью |
| 4.1.11 Целевая программа «Развитие аутентичной культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2011-2013 годы | | | | | | |
| Приобщение широких слоев населения к истории, обычаям, традициям, обрядам Дядьковского сельского поселения | | Количество мероприятий, шт.  Количество принявших участие в мероприятии, человек | Не менее 7  Не менее 450 человек | 8  520 |  | Без финансирования |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновского района Т.Т.Коваленко

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ и проведенных мероприятий в рамках краевых целевых программ на условиях софинансирования за 2011 год по Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района, по каждой программе:

4.2.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района за 2011 год»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Об утверждении программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. | Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие -Обучение населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План |  |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение |  |  | |  | |  |  |  | |
| 1.2 | Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств: - приобретение видеофильмов; - изготовление и распространение информационных листов, памяток | всего | план | 9,0 | 9,0 | |  | |  |  |  | |
|  | Исполнение | 9,0 | 9,0 | |  | |  |  | 100 | |
| 2011 | План | 9,0 | 9,0 | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | 9,0 | 9,0 | |  | |  |  | 100,0 | |
| 1.3 | Оборудование уголков на объектах с массовым пребыванием людей по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности | всего | план | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | план | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 1.4 | Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения | всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| И того по разделу : Организационные мероприятия  План 9,0 тысяч рублей ,  Исполнено 9,0 тысяч рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2. Профилактические мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Привлечение членов Дядьковского станичного казачьего общества к участию в охране общественного порядка на территории поселения | всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2.2 | Выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2.3 | Проведение мероприятий по исключению фактов незаконного использования иностранной рабочей силы | всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2.4 | Сохранение историко-культурного наследия Кубани и развитие музейного дела, проведение акций, направленных на сохранение и возрождение самобытных форм традиционной культуры казачества | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2.5. | Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2.6. | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Итого по разделу «Профилактические мероприятия» все мероприятия, были запланированы и выполнены без финансирования | | | | | | | | | | | | |
| 3. Научно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение социологических опросов с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике экстремизма и терроризма в поселении | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Без финансирования | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Без финансирования | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Итого по разделу» Научно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма» все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (без финансирования) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 9,0 |  | |  | |  |  | |  |
| Исполнение | 9,0 |  | |  | |  |  | | 100,0 |
| в том числе по годам | 2011 | План | 9,0 |  | |  | |  |  | |  |
| Исполнение | 9,0 |  | |  | |  |  | | 100,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

«Об утверждении программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поэтапное формирование действенной системы по профилактике террористических актов; подготовка необходимых сил и средств, а также обучение населения способам защиты в экстремальных ситуациях мирного и военного времени; повышение ответственности руководителей предприятий, учреждений территорий за состояние антитеррористической защищенности:  Оборудование уголков на объектах с массовым пребыванием людей;  Обеспечение пропаганды знаний в области населения от чрезвычайных ситуаций | Закупка информационного уголка  Закупка информационных табличек | Тыс. рублей  Шт.  Шт. | 0  0  0 | 9,0  1  3 | 9,0  1  3 |
| 2 | Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения | Проведение выборов в Думу, проведение праздничных, культурных, спортивных мероприятий | шт  шт | 0  0 | 1  8 | 1  8 |
| 3 | Привлечение членов Дядьковского станичного казачьего общества к участию в охране общественного порядка на территории поселения | Количество дежурств по охране общественного порядка на территории поселения, количество казаков, принявших участие в дежурствах | Шт.  человек | 0  0 | 97  285 | 97  291 |
| 4 | Проведение мероприятий по исключению фактов незаконного использования иностранной рабочей силы, Выявление лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | Беседы с населением, проводимые раз в квартал, представителями территориальных органов местного самоуправления | Количество бесед | 0 | 4 | 4 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2.2 «Развитие водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2011 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МВЦП «Развитие водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. | Раздел Мероприятия программы предусматривает: | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт смотровых колодцев и запорной арматуры в них, по улицам Советская, Ленина, Кооперативная, Пролетарская, Захарченко и т.д. в количестве 15 шт. | Всего | План | 220,0 | 22,0 | |  | | 198,00 |  |  | |
| Исполнение | 220,0 | 22,0 | |  | | 198,0 |  | 100,0 | |
| 2011 | План | 220,0 | 22,0 | |  | | 198,0 |  |  | |
| Исполнение | 220,0 | 22,0 | |  | | 198,0 |  | 100,0 | |
|  | Всего по Программе, | Всего | План | 220,0 | 22,0 | |  | | 198,0 |  | |  |
| 2011 | Исполнение | 220,0 | 22,0 | |  | | 198,0 |  | | 100,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

МВЦП «Развитие водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Повышение уровня качества воды | Соответствие санитарным нормам |  | Соответствует санитарным нормам | Соответствует санитарным нормам | Соответствует санитарным нормам |
|  | Задача 2 Снижение потерь воды | Уровень потерь | % | 32,31 | 31,81 | 31,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2.3. «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010 -2012 годы

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 гг» на01.01.2012 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Разработка и эксплуатация сайта соответствующего требованиям ФЗ от9 февраля 2009 года | Всего | План | 96,0 | 96,0 |  |  | |  |  | |
| Исполнение |  |  |  |  | |  |  | |
| 2010 | План | 17,0 | 17,0 |  |  | |  | 100,0 | |
| Исполнение | 17,0 | 17,0 |  |  | |  |  | |
| 2011 | План | 32,0 | 32,0 |  |  | |  | 100,0 | |
| Исполнение | 32,0 | 32,0 |  |  | |  |  | |
| 2012 | План | 40,0 | 40,0 |  |  | |  |  | |
| Исполнение | 0 | 0 |  |  | |  |  | |
| 2 | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности | всего |  | Без финансирования |  |  |  | |  |  | |
| 2010 | План\исполнение |  |  |  |  | |  |  | |
| 2011 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2012 |  |  |  |  | |  |  | |
| 3 | Мероприятия по защите информации и персональных данных | всего | План\исполнение | 4,0\0 | 4,0 |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  | План \исполнение |  |  |  |  | |  |  | |
| 2010 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2011 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2012 | 4,0/0 | 4,0 |  |  | |  |  | |
| 4 | Подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии | всего | План/ исполнение | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 |  |  | |  | 100,0 | |
| 2010 | План\исполнение | 3,0\3,0 | 3,0/3,0 |  |  | |  | 100,0 | |
| 2011 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2012 |  |  |  |  | |  |  | |
|  | Всего по Программе, |  | План | 96,0 | 96,0 |  |  | |  | |  |
|  | Исполнение | 52,0 | 52,0 |  |  | |  | | 54,2 |
| в том числе по годам | 2010 | План | 20,0 | 20,0 |  |  | |  | |  |
| Исполнение | 20,0 | 20,0 |  |  | |  | | 100,00 |
| 2011 | План | 32,0 | 32,0 |  |  | |  | |  |
| Исполнение | 32,0 | 32,0 |  |  | |  | | 100,0 |
| 2012 | План | 44,0 | 44,0 |  |  | |  | |  |
| Исполнение | 0 | 0 |  |  | |  | | 0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

«Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 гг» за 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача Создание единого информационного пространства Дядьковского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства Кубани, условий для повышения эффективности местного самоуправления на территории поселения за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) расширение возможности доступа населения и организаций поселения к информации и муниципальным услугам за счет использования ИКТ, повышение уровня качества жизни населения, формирование конкурентноспособной экономики Дядьковского сельского поселения Кореновского района.  Совершенствование и развитие информационной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации., Создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Совершенствование деятельности исполнительных и представительных органов местного самоуправления на основе использования ИКТ, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу.  . Создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Совершенствование деятельности испольнительных и представительных | Создание сайта и эксплуатация  Сайта | Шт.  рублей | 1 | 1  32,0 | 1  32,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2.4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2011 год»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2011 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. | Программные мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2 | Регулярное освещение в средствах массовой информации о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в районе, популяризация законотворческих инициатив государства и общественных организаций | Всего | План | 2,0 | 2,0 | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | 2,0 | 2,0 | |  | |  |  | 100,0 | |
| 2011 | План | 2,0 | 2,0 | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | 2,0 | 2,0 | |  | |  |  | 100,0 | |
| 3 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства консультативной и правовой помощью | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 4 | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого предпринимательства к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 5 | Участие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 2,0 | 2,0 | |  | |  |  | |  |
| 2011 | Исполнение | 2,0 | 2,0 | |  | |  |  | | 100,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2011 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Приобретение информационного уголка  Информирование актуальными сведениями предпринимателей поселения и жителей, желающих организовать самозанятость | шт  рублей  человек | 0  0  1 | 1  2,0  Не менее 1 | 1  2,0  3 |
| Глава Дядьковского сельского поселения  Кореновский район Т.Т.Коваленко | | | | | | |

4.2.5. «Об обеспечении деятельности Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011 год»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОБ обеспечении деятельности Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | краевого бюджета | | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | |
| 1 | Подготовка и проведение сессий Совета | Всего | План | Без финансирования |  |  | | |  | |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  |  | | |  | |  |  | |
| 2011 | План | Без финансирования |  |  | | |  | |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2, | Оказание помощи Совету молодых депутатов в работе | Всего | План | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  |  | |
| Исполнение | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  | 100,0 | |
| 2011 | План | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  |  | |
| Исполнение | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  | 100,0 | |
| 3. | Публикация в газете информацию по работе Совета | Всего | План | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  | |  |
| Исполнение | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  | | 100,0 |
| 2011 | План | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  | |  |
| Исполнение | 10,0 | 10,0 |  | | | |  |  | | 100,0 |
|  | Всего по Программе, |  | План | 20,0 | 20,0 |  | | | |  |  | |  |
|  | Исполнение | 20,0 | 20,0 |  | | | |  |  | | 100,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

«ОБ обеспечении деятельности Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Оплата расходов на приобретение канцтоваров | Обеспеченность депутатов канцтоварами | Тысяч рублей | 0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Опубликование в газете информации о работе Совета | Информирование населения о решениях Совета | Тысяч рублей  Количество публикаций, шт | 0  0 | 10,0  10 | 10,0  10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2..6. Соглашение рамках реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года №458 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению документами территориального планирования и землеустроительной документацией» на 2011 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Соглашение рамках реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года №458 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению документами территориального планирования и землеустроительной документацией» на 2011 год (за 2011 год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Всего | План | 479,8 | 239,9 | |  | | 239,9 |  |  | |
| Исполнение | 20,0 | 10,0 | |  | | 10,0 |  | 8,4 | |
| 2011 | План | 20,0 | 10,0 | |  | | 10,0 |  |  | |
| Исполнение | 20,0 | 10,0 | |  | | 10,0 |  | 100,0 | |
| 2012 | План | 459,7 | 229,9 | |  | | 229,9 |  |  | |
| Исполнение |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе, | Всего | План | 479,8 | 239,9 | |  | | 239,9 |  | |  |
| Исполнение | 20,0 | 10,0 | |  | | 10,0 |  | | 8,4 |
| в том числе по годам | 2011 | План | 20,0 | 10,0 | |  | | 10,0 |  | |  |
| Исполнение | 20,0 | 10,0 | |  | | 10,0 |  | | 100,0 |
| 2012 | План | 459,7 | 229,9 | |  | | 229,9 |  | |  |
| Исполнение |  |  | |  | |  |  | |  |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Соглашение рамках реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года №458 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению документами территориального планирования и землеустроительной документацией» на 2011 год (за 2011 год)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 1-й этап выполнения работ по разработке правил землепользования и застройки | Акт выполненных работ ( в соответствии с календарным графиком работ) | Тысяч рублей | 0 | 10,0 | 10,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2.7. Соглашение-для реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2011 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Соглашение - для реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт улицы Мира ст. Дядьковская | Всего | План | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  |  | |
| Исполнение | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  | 100,0 | |
| 2011 | План | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  |  | |
| Исполнение | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  | 100,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе, |  | План | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  | |  |
|  | Исполнение | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  | | 100,0 |
| в том числе по годам | 2011 | План | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  | |  |
| Исполнение | 1112,7 | 111,4 | |  | | 1001,3 |  | | 100,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Соглашение-Для реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение качества покрытия автомобильных дорог | Уровень износа дорожного покрытия | % | 45,7 | 42,0 | 42,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2.8. Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальноых образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2012 годы)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальноых образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2012 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Всего | План | 485,0 | 25,0 | |  | | 460,0 |  |  | |
| Исполнение | 98,0 | 5,0 | |  | | 93,0 |  | 20,2 | |
| 2011 | План | 98,0 | 5,0 | |  | | 93,0 |  |  | |
| Исполнение | 98,0 | 5,0 | |  | | 93,0 |  | 100,0 | |
| 2012 | План | 387,0 | 20,0 | |  | | 367,0 |  |  | |
| Исполнение |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Программе, |  | План | 485,0 | 25,0 | |  | | 460,0 |  | |  |
|  | Исполнение | 98,0 | 5,0 | |  | | 93,0 |  | | 20,2 |
| в том числе по годам | 2011 | План | 98,0 | 5,0 | |  | | 93,0 |  | |  |
| Исполнение | 98,0 | 5,0 | |  | | 93,0 |  | | 100,0 |
| 2012 | План | 387,0 | 20,0 | |  | | 367,0 |  | |  |
| Исполнение |  |  | |  | |  |  | |  |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Соглашение в рамках реализации Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры м муниципальноых образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2012 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Акт выполненных работ ( в соответствии с календарным графиком работ | Тысяч рублей | 0 | 98,0 | 98,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Коваленко Т.Т.

* + 1. Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Дядьковского сельского поселения Кореновского района на реализацию мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Дядьковского сельского поселения Кореновского района на реализацию мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Произвести доплату к заработной плате, инструктору по спорту | Всего | План | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  |  | |
| Исполнение | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  | 100,0 | |
| 2011 | План | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  |  | |
| Исполнение | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  | 100,0 | |
|  | Всего по Программе, |  | План | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  | |  |
|  | Исполнение | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  | | 100,0 |
| в том числе по годам | 2011 | План | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  | |  |
| Исполнение | 26,4 |  | |  | | 26,4 |  | | 100,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Дядьковского сельского поселения Кореновского района на реализацию мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 В соответствии с соглашением произвести доплату к заработной плате, инструктору по спорту, для стимуляции более активного вовлечения слоев молодежи в спорт | Доплата в полном объеме  Количество населения , постоянно занимающимся спортом, к общей численности населения | Тысяч рублей  % | 0  26,7 | 26,4  28,5 | 26,4  28,5 |
|  | | | | | | |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2.10. Соглашение в рамках реализации краевой целевой программы »Культура Кубани» (2009-2011 годы)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Соглашение в рамках реализации краевой целевой программы »Культура Кубани» (2009-2011 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по укомплектованию книжными фондами библиотеки поселения | Всего | План | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  |  | |
| Исполнение | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  | 100,0 | |
| 2011 | План | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  |  | |
| Исполнение | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  | 100,0 | |
|  | Всего по Программе, |  | План | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  | |  |
|  | Исполнение | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  | | 100,0 |
| в том числе по годам | 2011 | План | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  | |  |
| Исполнение | 4,0 |  | |  | | 4,0 |  | | 100,0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Соглашение в рамках реализации краевой целевой программы »Культура Кубани» (2009-2011 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доукомплектование сельской библиотеки книгами | Количество книг  Увеличение в процентном отношении | Шт.  % | 20804  100 | 20865  Не менее 100,1 | 20865  100,3 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

4.2.11 Целевая программа «Развитие аутентичной культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2011-2013 годы

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Целевая программа « Развитие аутентичной культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района « на 2011-2013 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования,  тыс. руб. | в том числе | | | | | | % выполнения | |
| местный бюджет | привлеченные средства из: | | | | |
| районного  бюджета | | краевого бюджета | | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобщение широких слоев населения к истории, обычаям, традициям, обрядам Дядьковского сельского поселения | Всего | План | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2011 |  | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2012 |  | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
| 2013 |  | Без финансирования |  | |  | |  |  |  | |
|  | Всего по Программе, |  | План | Без финансирования |  | |  | |  |  | |  |
|  | Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе по годам | 2011-2013 | План | Без финансирования |  | |  | |  |  | |  |
| Исполнение | Без финансирования |  | |  | |  |  | |  |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

Целевая программа « Развитие аутентичной культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района « на 2011-2013 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобщение широких слоев населения к истории , обычаям, традициям, обрядам Дядьковского сельского поселения | Количество проведенных мероприятий  Количество, принявших участие в мероприятии | Шт.  Человек | 0  0 | Не менее 7  Не менее 450 | 8  520 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ мероприятий ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 гг» за 2011 год ( по полномочиям)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи,  направленные на  достижение цели | Показатели,  характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение  показателя  на 2011 | Достигнутое  значение  показателя  за 2011 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача - Совершенствование нормативно=правовой базы в области пожарной безопасности, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, недопущения гибели людей и потерь от пожаров; поддержание готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения поселения;  Обеспечение доступа к местам водозабора на естественных водоемах Дядьковского сельского поселения Кореновского района в целях пожаротушения; профилактика и предупреждение пожаров и числа пострадавших от пожаров на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района; | Показатель  Количество пожаров  Показатель -  Травматизм людей со смертельным исходом  Показатель-Сходы населения, включающие противопожарную пропаганду  Беседы по противопожарной безопасности с семьями, состоящими в группе риска  Показатель-Увеличение материальной базы для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения  Покупка: Противопожарных ранцев; Противопожарных рукавов  Противопожарных светоотражающих самоклеящихся знаков | единицы  человек  Количество сходов -  Количество проведенных бесед  шт  шт  шт | До 3  До 3-х человек  Не менее 12  0 | 1  0  12  11  2  2  52 | 1  0  16  11  2  2  52 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район Т.Т.Коваленко

Н.А.Машинцева 66299