# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## ГЛАВЫ  ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

от 04.05.2009							                                 № 35

ст.Дядьковская

Об утверждении Порядка  
принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ их формирования и определения сроков реализации  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

В соответствии со статьей 179  бюджетного кодекса Российской Федерации и  в целях упорядочения процесса принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок  принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ их формирования и определения сроков реализации  в Дядьковском сельском поселение (приложение ).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2009 года.

### Исполняющий обязанности главы

### Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом

администрации Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

начальник финансового отдела                                                              Н.Н.Бойко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

от 04.05.2009  № 35

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ их формирования и определения сроков реализации  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ их формирования  и определения сроков реализации в Дядьковском сельском поселении, процедуру формирования, утверждения,  реализации и оценки их эффективности.

- Основные понятия и термины

1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

- долгосрочная целевая программа Дядьковского сельского поселения Кореновского района (далее - Программа) представляет собой комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных стратегических задач социально-экономического, культурного, инвестиционного, экологического развития Дядьковского сельского поселения;

- подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку;

- заказчик Программы – администрация Дядьковского сельского поселения ;

- разработчик Программы – Заказчик   Программы , осуществляющий разработку проекта Программы;

- исполнитель Программы - администрация Дядьковского сельского поселения;

- инициативное предложение – письменное обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;

- целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач, позволяющие оценить ход реализации Программы по этапам. Они разрабатываются исходя из поставленных целей Программы, планируемых ожидаемых результатов и представляются в виде показателей прямого результата и показателей экономической эффективности.

2. Общие положения

2.1. К долгосрочным целевым программам относятся Программы, полностью или частично финансируемые из бюджета Дядьковского сельского поселения (далее местный бюджет), направленные на решение ключевых социально-экономических вопросов межотраслевого характера Дядьковского сельского поселения, в части создания новых производств,  повышения уровня жизни и обеспечения занятости населения,   производственного, трудового и интеллектуального потенциала.

2.2. Программа должна иметь срок от одного года и более.

2.3. Предложение о сроках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы вносится на рассмотрение главе Дядьковского сельского поселения, соответствующими отраслевыми (функциональными) и территориальными  органами  Дядьковского сельского поселения.

2.4. Сроки реализации долгосрочной муниципальной целевой программы определяются   главой Дядьковского сельского поселения при утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы.

2.5. Программа может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках долгосрочной целевой программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

2.6. Программы могут входить, сохраняя свой статус, в состав краевых, федеральных программ, в реализации которых участвует Дядьковское сельское поселение Кореновского района.

2.7. Программа  утверждается путем принятия соответствующего постановления главы  Дядьковского сельского поселения.

3. Основания для разработки Программ

Основаниями для разработки Программ являются:

- наличие задач, определенных приоритетами и основными направлениями стратегии и программы социально-экономического развития Дядьковского сельского поселения на долгосрочный период;

- наличие проблемных вопросов развития Дядьковского сельского поселения, связанных с решением вопросов местного значения поселения;

- наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных Программ в правовых актах федерального и (или) регионального уровня;

- наличие проблемных вопросов в рамках межмуниципального сотрудничества.

Необходимым условием возникновения указанных оснований является отсутствие возможности для решения проблемного вопроса в условиях текущей деятельности администрации Дядьковского сельского поселения.

4. Принятие решения о целесообразности разработки  Программы

В процессе принятия решения о разработке Программы выделяются следующие этапы:

4.1. Инициирование предложений и принятие решения о разработке Программы.

4.2. Разработка проекта и утверждение  Программы.

4.1. Инициирование предложений и принятие решения о разработке Программы

4.1.1. Инициаторами постановки проблем для решения их программными методами могут выступать глава Дядьковского сельского поселения, Совет Дядьковского сельского поселения,  направляющие заказчику предложение о разработке Программы.

Разработку инициативного предложения и проекта программы осуществляет отдел, в компетенции которого находится вопрос, регулируемый данной Программой.

4.1.2. В случаях, когда инициатором разработки Программы является Совет Дядьковского сельского поселения, предложения по решению проблемных вопросов направляются в администрацию Дядьковского сельского поселения в соответствии с действующими правилами документооборота.

4.1.3. При наличии рекомендаций о разработке Программы в федеральных и (или) региональных правовых актах решение о разработке инициативного предложения принимает глава Дядьковского сельского поселения.

4.1.4. Инициатор разработки Программы представляет предложения о разработке Программы  одновременно в финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского  района (далее финансовый отдел).

Предложение Инициатора по разработке проекта Программы должно содержать:

- наличие оснований согласно разделу 3 данного Порядка;

- обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;

- анализ причин возникновения проблемы;

- возможные способы решения поставленной проблемы и предлагаемый перечень мероприятий, необходимых для решения проблемы;

- обоснование необходимости муниципальной поддержки при решении данной проблемы;

- данные о потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации Программы.

Наименование Программы должно максимально соответствовать цели программы.

4.1.5. Общий отдел администрации в двухнедельный срок осуществляет оценку целесообразности разработки Программы, целевых индикаторов и представляет заключение о целесообразности (нецелесообразности) разработки Программы инициатору ее разработки и в финансовый отдел поселения.

4.1.6.Финансовый отдел, учитывая заключение о целесообразности (нецелесообразности)  разработки Программы, подготовленное общим отделом, в недельный срок рассматривает и подготавливает заключение о возможности (невозможности) финансирования Программы и представляет его инициатору разработки Программы.

4.1.7. Глава Дядьковского сельского поселения на основе представленных предложений о разработке Программы, заключения общего отдела о целесообразности и возможности решения данной проблемы программным методом и заключения финансового отдела о возможности финансирования Программы в предполагаемых объемах принимает постановление о необходимости разработки проекта Программы.  Постановление главы Дядьковского сельского поселения должно содержать:

- название проекта Программы, цели разработки проекта;

- заказчика   Программы;

- разработчика Программы или состав рабочей группы по разработке Программы;

- подпрограммы со своими целями и задачами (в случае необходимости);

- сроки разработки проекта Программы;

- источники финансирования мероприятий проекта  Программы;

- иные положения, необходимые для организации работы по разработке проекта Программы.

4.1.8. В случае принятия главой решения о нецелесообразности разработки Программы, инициатору разработки программы направляется письменное уведомление.

4.2. Разработка проекта и утверждение  Программы.

4.2.1. Разработку проекта Программы осуществляет администрация

Дядьковского сельского поселения или рабочая группа, в компетенции которой находится вопрос, регулируемый данной Программой.

При разработке проекта Программы рабочей группой организацию ее работы осуществляет Заказчик.

4.2.2. Разработчик в сроки, установленные постановлением главы  Дядьковского сельского поселения:

- разрабатывает проект Программы;

- согласовывает с основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, подготавливает и представляет перечень программных мероприятий;

- обеспечивает увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов;

- подготавливает и представляет в финансовый отдел проект бюджетной проектировки на финансирование мероприятий муниципальной Программы на очередной финансовый год (приложение № 3 к Порядку)

4.2.3. Проект Программы должен содержать:

а) наименование Программы, характеризующее ее направленность и сроки реализации;

б) паспорт по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку);

в) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

г) цели и задачи программы (при наличии подпрограмм по каждой из них указываются цели и задачи);

Формируемые в разделе цели и задачи Программы должны соответствовать основным направлениям стратегии и программы социально-экономического развития Дядьковского сельского поселения.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков и исполнителей мероприятий Программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

д) сроки и этапы реализации Программы;

е) перечень программных мероприятий в качестве приложения к Программе в табличной форме (приложение № 2 к настоящему Порядку);

и) порядок осуществления контроля за реализацией Программы;

к) порядок, форму и сроки представления отчетности об исполнении Программы;

л) ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы;

Раздел должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации Программы, с указанием их динамики по годам, совокупного бюджетного эффекта от реализации Программы и вклада Программы в развитие Дядьковского сельского поселения.

4.2.5. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других Программ.

5. Финансирование утвержденной программы, управление ее реализацией

5.1. Программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год в Совет Дядьковского сельского поселения Кореновского  района.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением Совета Дядьковского сельского поселения о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год .

5.3. Источником финансирования Программ является  местный бюджет, а также внебюджетные средства.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся: взносы участников реализации Программы, средства физических и юридических лиц, заинтересованных в реализации Программы,  другие поступления, не запрещенные действующим законодательством.

5.4. Заказчик   Программы организует ее реализацию в соответствии с утвержденным программным документом. В целях достижения результатов Программы Заказчик:

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей и участников Программы;

- разрабатывает сетевые графики реализации Программы и осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;

- размещает муниципальные заказы, необходимые для реализации Программы  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года        № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и нормативно-правовыми актами Дядьковского сельского поселения Кореновского  района;

- готовит и представляет в установленные сроки отчеты о реализации Программы;

- подготавливает предложения о внесении изменений в Программы в соответствии с п. 6.2. настоящего Положения;

- осуществляет другую работу, предусмотренную настоящим Порядком.

Заказчик Программы ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, распорядительные документы, утвержденная Программа, акты сверки выполненных работ, бюджетные корректировки, результаты анализа хода выполнения мероприятий т.д.).

- Порядок внесения изменений, приостановления, прекращения       действия и завершения Программ

6.1. Решение об изменении, приостановлении, возобновлении, прекращении, завершении или продлении срока действия Программ  принимается главой Дядьковского сельского поселения.

6.2. В программы могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в бюджет Дядьковского сельского поселения;

- необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;

- необходимости изменения сроков реализации Программы или ее отдельных мероприятий.

Внесение изменений в мероприятия, осуществляемые в качестве муниципального заказа, производится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.3. Разработку проектов постановлений главы Дядьковского сельского поселения о внесении изменений в Программу  осуществляет Заказчик   Программы.

На основании постановлений главы Дядьковского сельского поселения и в соответствии с действующим Порядком финансовый отдел вносит соответствующие изменения в бюджет Дядьковского сельского поселения.

6.4. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих параметров:

-  целей и задач Программы;

- снижение результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Программы;

- системы Программных мероприятий, если это приводит к концептуальным изменениям Программы.

6.5. Перемещение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы допускается только в пределах программных мероприятий, предусмотренных на текущий финансовый год.

6.6. Изменения,  внесенные в финансирование программных мероприятий учитываются Заказчиком  при подготовке отчетов по Программе.

6.7. Действие Программы может быть приостановлено или прекращено в следующих случаях:

- досрочного выполнения целей Программы;

- появления иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена Программа;

- невозможности достижения целей Программы, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную Программу по целям и задачам;

- в случае нерационального и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

- отсутствия бюджетного финансирования по Программе в течение двух финансовых лет;

- исполнения финансирования в очередном году менее 50% от планируемого.

6.8. При необходимости постановлением главы администрации Дядьковского сельского поселения срок реализации Программы может продлеваться, но не более чем на один год.

- Контроль и отчетность при реализации Программы.

7.1. Контроль за исполнением Программ осуществляет глава Дядьковского сельского поселения.

7.2. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Заказчик   Программы.

7.3. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется    соответствующим должностным лицом, определяемым главой Дядьковского сельского поселения Кореновского  района.

7.4.Финансовый отдел для обеспечения анализа хода реализации Программ организуют  ведение   ежегодной   отчетности   по реализации утвержденных Программ, обращая внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, конечные результаты Программы.

7.6. После окончания срока реализации Программы Заказчик готовит итоговый отчет о реализации Программы, согласовывает его с общим отделом,  финансовым отделом и представляет на рассмотрение и утверждение главы Дядьковского сельского поселения согласно приложениям № 4, 5  к настоящему Порядку.

7.7. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать аналитическую записку, в которой указываются общая характеристика выполнения Программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, оценку эффективности реализации Программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

### Исполняющий обязанности главы

### Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых  программ Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«________________________» на 200_ - 200_ годы

Наименование                               Долгосрочная муниципальная целевая программы 	                            программа

«____________________________________»

на 200_ - 200_ годы (далее - программа)

Основание для разработки

программы

Основные разработчики

программы

Муниципальные

заказчики и (или)

исполнители мероприятий

программы

Цели и задачи

программы

Срок реализации программы

Объемы и источники

финансирования

программы

Контроль за выполнением

программы

- Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновский район                           (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых  программ Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

- МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной целевой программы Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего (тысяч рублей) | В том числе |  |  |  | Муници-пальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |

- Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновский район                           (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к порядку принятия решений

о разработке долгосрочных целевых  программ

Дядьковского сельского поселения Кореновского района

БЮДЖЕТНАЯ КОРРЕКТИРОВКА

| на ассигнования из бюджета Дядьковского сельского поселения для финансирования долгосрочной целевой программы_______________________________ на ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (разработчик мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ед. изм | местный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Внебюджетные источники | Объем финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200_ год, отчет | 200_ год, утверждено | 200_ год, прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Объем ассигнований из местного бюджета | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Объем ассигнований из местного бюджета в разрезе мероприятий | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2……… |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район                                                                                             (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к порядку принятия решений

о разработке долгосрочных целевых  программ

Дядьковского сельского поселения Кореновского района

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________

(наименование Программы)

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. | Раздел «__________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 | Всего | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | Мероприятие …. | Всего | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу, |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200___ | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма оформляется в формате Excel

- Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район                                                                                             (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к порядку принятия решений

о разработке долгосрочных целевых  программ

Дядьковского сельского поселения Кореновского района

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

____________________________________________

(наименование Программы)

за 200___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 200___ | Достигнутое значение показателя за 200___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| … | Задача … |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |

Форма оформляется в формате Excel

- Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновский район                                                                                             (подпись)